## Sheet1
작업 이름 | 기간 | 초기 계획 시작 날짜 | 초기 계획 완료 날짜 | 실제 시작 날짜 | 실제 완료 날짜 | 선행 작업 | 자원 이름
MUTATIO 프로젝트 | 99일 | 2021-09-13 | 2021-11-29 | 2021-09-13 | 2021-09-13
계획단계 | #NAME? | 2021-09-13 | 2021-10-11 | 2021-09-13 | 2021-10-11
1. 초기구성 | 7 | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 2021-09-13 | 2021-09-19
1.1. 주제 작성 | 7 | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 2021-09-13 | 2021-09-19
1.1.1. 아이디어 회의 | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-09-13 | 2021-09-15
1.1.2. 팀명 선정 | 7 | 2021-09-15 | 2021-09-19 | 2021-09-13 | 2021-09-19
1.1.3. 로고 선정서 작성 | 7 | 2021-09-15 | 2021-09-19 | 2021-09-13 | 2021-09-19
1.2. 자료분석 | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-09-17
1.2.1. Why 작성 | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-09-17
1.2.2. What 작성 | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-09-17
1.2.3. How 작성 | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-09-17
1.3. 초기기획안 리뷰 | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-09-17
1.3.1. 템플릿 선정 | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-09-17
1.3.2. 기획안 작성 | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-09-17
2.프로젝트 관리 계획 | 6 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | 2021-09-21
2.1. 작업 분류 체계도 작성 | 4 | 2021-09-16 | 2021-09-19 | 2021-09-16 | 2021-09-19
2.2. 개발계획서 작성 | 26 | 2021-09-16 | 2021-10-11 | 2021-09-16 | 2021-10-11
2.3. 형상관리계획서 작성 | 4 | 2021-09-16 | 2021-09-19 | 2021-09-16 | 2021-09-19
2.4. 품질관리계획서 작성 | 6 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | 2021-09-21
2.5. 위험관리계획서 작성 | 6 | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | 2021-09-21
분석단계 | 18 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 2021-09-13 | 2021-09-30
1.요구사항 추출 | 3 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-24
1.1. 사용자 파악 | 3 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-24
1.2. 시나리오 정의 | 3 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-24
2.요구사항 명세 | 7 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-09-30
2.1. 요구사항 우선순위 판단 | 2 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-25 | 2021-09-26
2.2. Usecase Diagram 작성 | 3 | 2021-09-26 | 2021-09-28 | 2021-09-26 | 2021-09-28
2.3. 요구사항 분석서 작성 | 4 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-09-30
2.4. 요구사항 심사서 작성 | 3 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-09-28 | 2021-09-30
설계단계 | 20 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11
1.설계 | 20 | 2021-09-30 | 2021-10-11 | 2021-09-22 | 2021-10-11
1.1. 기본설계서 작성 | 10 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-09-22 | 2021-10-01
1.2. 상세설계서 작성 | 8 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-04 | 2021-10-11
구현단계 | 42 | 2021-10-09 | 2021-11-19 | 2021-10-09 | 2021-11-19
1. 시스템 구현 | 36 | 2021-10-09 | 2021-11-13 | 2021-10-09 | 2021-11-13
1.1. 논문 데이터 수집(크롤링) | 36 | 2021-10-09 | 2021-11-13 | 2021-10-09 | 2021-11-13
1.2. DB 구현 | 25 | 2021-10-18 | 2021-11-11 | 2021-10-18 | 2021-11-11
1.3. 기능 구현 | 26 | 2021-10-18 | 2021-11-12 | 2021-10-18 | 2021-11-12
1.4. 화면구현 | 27 | 2021-10-18 | 2021-11-13 | 2021-10-18 | 2021-11-13
2. 통합 구현 | 6 | 2021-11-14 | 2021-11-19 | 2021-11-14 | 2021-11-19
2.1전체 시스템 통합 구현 | 6 | 2021-11-14 | 2021-11-19 | 2021-11-14 | 2021-11-19
시험단계 | 1 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-11-20 | 2021-11-20
1. 테스트 | 11 | 2021-11-20 | 2021-11-30 | 2021-11-20 | 2021-11-30
1.1. 단위 테스트 시험 | 4 | 2021-11-20 | 2021-11-23 | 2021-11-20 | 2021-11-23
1.2. 통합 테스트 시험 | 5 | 2021-11-24 | 2021-11-28 | 2021-11-24 | 2021-11-28
1.3. 사용자 매뉴얼 작성 | 2 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-11-29 | 2021-11-30
완료단계 | 미정 | 2021-12-01 | 2021-12-06 | 2021-12-01 | 2021-05-31
1. 개발 완료 문서 작성 | 3 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-01 | 2021-12-03
1.1. 위험관리 평가서 작성 | 3 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-01 | 2021-12-03
1.2. 개발완료 보고서 작성 | 3 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2021-12-01 | 2021-12-03
1.3. 최종 발표 자료 제작 | 5 | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 2021-12-01 | 2021-12-05
1.4. 통합 책자 제작 | 4 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-01 | 2021-12-04
1.5. 제품 폼보드 제작 | 5 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-01 | 2021-12-05
2. 개발 완료 최종 발표 | 미정 | 2021-12-06 | 2021-06-07 | 2021-12-06 | 2021-06-07
2.1. 개발 완료 최종 발표 제출 | 미정 | 2021-12-06 | 2021-06-07 | 2021-12-06 | 2021-06-07
Formulas:
기간 = IF(_xludf.DAYS([실제 완료 날짜],[실제 시작 날짜])+1>0,_xludf.DAYS([실제 완료 날짜],[실제 시작 날짜])+1,"미정")
기간 = IF(DAYS([실제 완료 날짜],[실제 시작 날짜])+1>0,DAYS([실제 완료 날짜],[실제 시작 날짜])+1,"미정")